《深圳东部海域》宣传片拍摄服务

一、拍摄要求

宣传片主要用于展现我校的技术力量、海洋环保和社会服务理念，从科技、公益等角度积极正面宣传我校，要求正式、具有很强的画面震撼效果。纪录片可以生动活泼的形式拍摄制作。

（一）时长要求：5分钟的宣传片、纪录片。

（二）主要内容要求：

1、珊瑚礁调查人员招募过程。

2、珊瑚礁调查技术培训与科普讲座过程。

3、沿岸走访调查与珊瑚礁生境相关资料收集。

4、珊瑚礁水下调查过程。

5、珊瑚礁调查人员开展珊瑚种植、海底垃圾清理等海洋环保行动。

6、珊瑚礁调查成果素材收集与展示。

（三）拍摄团队资质要求：

- 拍摄团队须具备潜水拍摄经验；

- 拍摄人员具备AOW及以上的潜水资格证；

- 拍摄团队人员需参加过类似海洋公益活动。

二、宣传片拍摄方案价格明细

（一）前期拍摄费用

| 编号 | 项目 | 数量 | 单价 | 时间 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导演/策划 | 1项 | 7200.00 |  | 7200.00 |
| 2 | 摄像师 | 2人 | 900.00 | 5天 | 9000.00 |
| 3 | 水下摄像师 | 1人 | 2700.00 | 3天 | 8100.00 |
| 4 | 航拍摄影师 | 1人 | 1350.00 | 3天 | 4050.00 |
| 5 | 灯光师 | 1人 | 630.00 | 4天 | 2520.00 |
| 6 | 录音师 | 1人 | 630.00 | 4天 | 2520.00 |
| 7 | 场记助理 | 1人 | 540.00 | 2天 | 1080.00 |
| 8 | 摄影器材及辅助设备 | 1项 | 1800.00 | 8天 | 14400.00 |
| 9 | 水下摄影器材及灯光附件 | 1项 | 2700.00 | 3天 | 8100.00 |
| 10 | 高低色温灯、附件及耗材 | 1项 | 900.00 | 2天 | 1800.00 |
| 11 | 前期拍摄 交通／餐饮／住宿 | 1项 | 1350.00 | 8天 | 10800.00 |
|  | 合计 |  |  |  | 69570.00 |

（二）后期声音及画面等相关费用

| 编号 | 项目 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二维动画 | 1项 | 4500.00 | 4500.00 |
| 2 | 后期剪辑 | 1项 | 7200.00 | 7200.00 |
| 3 | 解说配音 | 1项 | 2700.00 | 2700.00 |
| 4 | 旁白配音 | 1项 | 900.00 | 900.00 |
|  | 合计 |  |  | 15300.00 |

项目合计：84870

税金：84870.00 X 6% = 5092.20

总计费用：89962.20

（三）相关拍摄说明：

根据东部海域项目调查活动地点较为分散、时间跨度较大、采访人物较多的特点组成摄制团队，将按拍摄内容不同调整人数，派员前往活动地点进行拍摄。前期拍摄需要8个工作日，采用广播级高清摄像机及辅助拍摄器材、专业水下拍摄装备及大疆无人机共同拍摄，同时协助安排画面、人物访谈等工作。后期制作需要10-15个工作日，采用专业高档非线编辑系统精心制作、穿插二维创意动画演示、专业较色后输出画面、配以央视级别播音老师解说，全面提升活动形象。